## Planificador de proyectos
Plan de pruebas integral Cronograma de actividades
[6 empty] | Periodo resaltado: |  | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
Fase | Actividad | Responsable | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODO ESTIMADO EN DÍAS
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Establecer objetivos | Análisis de problemática | Administrador y cliente (Dueño de compañía | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
| Lluvia de ideas |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 100%
| Análisis de posibles soluciones |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 100%
Planificación | desarrollo de actividades | Administrador | 4 | 2 | 2 | 2 | 100%
| Asignación de roles |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 100%
| Gestión de tiempos |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 100%
| Realizar cronograma de actividades |  | 6 | 2 | 5 | 2 | 100%
Ejecución | Diseño de base de datos Empleados | Gestor de BD | 8 | 4 | 7 | 4 | 100%
| Diseño de interfaz de ingreso de usuarios | Programador | 12 | 6 | 11 | 6 | 100%
| Diseño de interfaz de Administrador |  | 12 | 6 | 11 | 6 | 100%
| Diseño de interfaz de empleado |  | 12 | 6 | 11 | 7 | 100%
| Diseño de base de datos Inventarios | Gestor de BD | 18 | 2 | 18 | 2 | 100%
| Diseño de interfaz de captura de inventario | Programador | 20 | 4 | 20 | 4 | 100%
| Diseño de interfaz de control de reportes |  | 20 | 4 | 20 | 5 | 100%
| Diseño de reportes por tipo |  | 20 | 4 | 20 | 6 | 100%
Seguimiento y control | Inicio de versionado | Programador | 25 | 2 | 26 | 2 | 100%
| Pruebas y testeo | Analista | 27 | 3 | 28 | 2 | 100%
| Corrección de errores | Programador | 30 | 6 | 30 | 5 | 100%
| Cambio de versión |  | 30 | 2 | 30 | 3 | 100%
| Revisión de interfaces |  | 30 | 6 | 30 | 6 | 100%
| Revisión de bases de datos | Gestor de BD | 36 | 2 | 36 | 2 | 100%
| Casos de uso | Analista | 38 | 4 | 38 | 4 | 100%
| Matrices de prueba |  | 42 | 6 | 42 | 5 | 100%
| Revisión final | Administrador | 48 | 2 | 47 | 2 | 100%
Cierre | Entrega de sistema e implementación | Administrador | 50 | 6 | 49 | 5 | 100%
| Evaluaciones finales | Administrador y cliente | 55 | 6 | 54 | 3 | 100%